## Gantt Chart
Spr4 - Gantt Chart
Category | Task | ACT | EST | Week 8 | [5 empty] | Week 9 | [5 empty] | Week 9
|  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | Key
TEST | Testing Plans & Documents | 4.5 | 3 | 2022-03-11: 2; 2022-03-14: 2.5 | SBMT | Submission
SBMT | Submit SPR 3 | 0 | - | [18 empty] | MEET | Team Meetings | bar: 2022-03-12
REV | Review Progress of SPR 3 | 2 | 2 | 2022-03-14: 2 | DEV | Development Work
MEET | SPR 3 Planning In Team Meetings | 4.5 | 5 | 2022-03-11: 1.5; 2022-03-14: 3 | DOC | Documentation Work
DEV | Meet to Go Over Program Database | 3 | 2 | 2022-03-15: 3 | GUI | Graphical User Interface
DEV | Integrate Employee JSON Database | 6 | 6 | 2022-03-15: 3.5; 2022-03-16: 2.5 | REQ | Requirements
DOC | (1) Sprint 4 Document Dev | 4 | 4 | 2022-03-15: 4 | TEST | Testing
TEST | GUI Test Cases | 6 | 5 | 2022-03-16: 5; 2022-03-17: 1 | MTNC | Maintenance
GUI | GUI Changes & Bug Fixes | 2.5 | 2 | 2022-03-15: 2.5 | REV | Review / V&V
DEV | Merge GUI Changes with Program | 1 | 1 | bar: 2022-03-17
MEET | Team Meeting | 9.5 | 7.5 | 2022-03-16: 3.5; 2022-03-18: 4; 2022-03-19: 2
TEST | Program Test Cases & Documents | 6.5 | 5 | 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2.5; 2022-03-21: 2
GUI | Payroll CSV Changes | 3.5 | 2 | 2022-03-16: 2.5; 2022-03-18: 1
DEV | User Manual | 5.5 | 5 | 2022-03-18: 3.5; 2022-03-19: 2
DEV | Merge CSV Logic into GUI | 6 | 3 | 2022-03-19: 6
MEET | Meet with Shareholder | 3 | 2 | 2022-03-21: 3
MEET | Team Meeting | 3 | 2.5 | 2022-03-21: 3
TEST | Final Sprint V&V | 1 | 1 | bar: 2022-03-21
DOC | (2) Sprint 4 Document Dev | 2.5 | 5 | 2022-03-19: 0.5; 2022-03-21: 2
DOC | Chart / Time Management | 2 | 2 | 2022-03-21: 2
SBMT | Submit SPR 4 | 0 | - | bar: 2022-03-21
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total Allotted | 76 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5 | 13 | 13.5 | 2 | 10.5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 55 | 2022-03-12: 1.5; 2022-03-19: 57; 2022-03-26: 13
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 19.5 | 33 | 35 | 45.5 | 58.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5